# 云南省企业就业失业数据采集系统

# 项目计划书

版本<V1.0>

| 拟制 | 董佳君 | 日期 | 2026/04/04 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审批 | 部门负责人 | 日期 | 2026/04/08 |

北京星途智能科技有限公司

2026年04月

文档修订记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 编写 | 审批人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026/03/06 | V0.10 | 创建项目计划书 | 董佳君 | 部门负责人 |
| 2026/03/13 | V0.11 | 完成项目计划书大纲，逐步添加各项计划 | 董佳君 | 部门负责人 |
| 2026/03/20 | V0.20 | 初步完成各项计划，进行文档版本迭代 | 董佳君 | 部门负责人 |
| 2026/03/27 | V1.0 | 完成第一版正式文档，提交评审 | 董佳君 | 部门负责人 |
| 2026/04/03 | V1.0 | 评审通过，正式发布第一版文档 | 董佳君 | 部门负责人 |
| 2026/04/10 | V1.0 | 添加图表，优化文档细节 | 董佳君 | 部门负责人 |

# 1 引言

## 1.1 项目背景与立项依据

### 1.1.1 背景分析

云南省作为我国西南地区重要的经济与人口大省，近年来正处在产业结构优化调整、劳动力流动日趋频繁的关键阶段，对企业就业与失业数据开展常态化、动态化监测，已成为政府精准制定就业政策、切实保障民生、维护社会稳定的重要基础。当前全省企业就业失业数据管理工作仍存在不少问题:

传统模式下企业数据主要依靠人工填报、逐级汇总上报，不仅报送周期长、工作效率低，还容易出现数据错填、漏报等情况，无法及时准确反映就业市场的真实变化；

同时现有数据管理体系缺乏有效的多维分析和可视化展示手段，难以快速捕捉区域性、行业性就业风险隐患，影响了政策研判与应对效率；

此外，省、市、企业三级之间数据互通不足、业务协同不畅，备案审核、数据修正等工作缺少统一高效的平台支撑，整体管理运行效率有待进一步提高。

### 1.1.2 政策与战略需求

国家政策驱动：

国务院《十四五就业促进规划》明确要求健全就业失业统计监测体系，提升数据精准性和时效性。

人力资源社会保障部《关于推进就业失业监测信息化建设的指导意见》强调推动省、市、企业三级数据互联互通，强化动态预警与分析能力。

云南省发展需求：

云南省数字政府建设规划提出以数据赋能民生服务，构建覆盖全省的智能化社会治理平台。

需通过数字化手段支撑稳就业、保民生核心任务，助力乡村振兴与区域经济协调发展。

### 1.1.3 立项必要性

为响应政策要求、破解管理难题，北京星途智能科技有限公司（软件项目管理第九组）依托大数据与云计算技术，设计开发《云南省企业就业失业数据采集系统》。该系统将实现以下核心价值：

通过构建标准化数据采集体系，统一企业信息填报模板与数据校验规则，有效保障源头数据的规范完整与真实准确。

依托全流程自动化机制，打通企业填报、市级初审、省级汇总及向上报送的闭环业务链路，大幅减少人工操作环节，全面提升数据处理与报送效率。

搭建智能化决策支撑能力，运用多维统计分析、趋势动态图表等功能，实时跟踪监测就业失业变动情况，为宏观研判与政策制定提供科学可靠的数据依据。

打造跨层级协同管理模式，建成覆盖省、市、企业三级的一体化协同平台，实现备案审核、数据更正、信息发布等各项业务全程线上办理，推动跨层级业务高效联动。

### 1.1.4 乙方能力支撑

北京星途智能科技有限公司深耕政务信息化领域，曾主导多个省级数据平台建设项目，具备以下核心优势：

技术适配性：基于微服务架构与高并发设计，满足全省超万家企业同时在线填报需求。

安全保障体系：通过数据加密、权限分级与操作留痕，确保敏感就业信息的安全可控。

本地化服务经验：熟悉云南省政务管理体系与区域经济特点，可快速响应个性化需求。

## 1.2 项目目标

建设一套覆盖云南省全量企业、支持省-市-企业三级联动的智能化就业失业数据采集与分析系统，实现数据采集标准化、业务流程自动化、决策支持可视化，助力云南省精准掌握就业动态、防范失业风险、优化政策资源配置，打造全国省级就业监测数字化转型标杆。

| 维度 | 衡量指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| ​数据质量 | 企业备案信息完整率 | ≥98% |
| ​时效性 | 从企业填报到省汇总完成的平均时长 | ≤3天 |
| ​覆盖率 | 系统上线首年接入企业数量占比 | ≥90%（规上企业） |
| ​用户满意度 | 省、市管理部门操作便捷性评分 | ≥4.5分（5分制） |
| ​系统性能 | 高峰并发期页面无崩溃率 | 100% |

表1.2-1 关键成功标准（KSC）

### 1.2.1 业务目标

全流程线上化：实现企业信息备案、月度数据填报、多级审核上报的全流程线上闭环管理，将传统人工传递的7-10天数据汇总周期缩短至72小时内完成。

数据精准覆盖：系统上线一年内覆盖云南省90%以上企业，三年内扩展至中小微企业，动态监测岗位数量误差率低于1%。

智能分析赋能：通过多维分析与可视化工具，自动生成省级就业形势周报、行业风险月报，关键指标分析报告输出时间从人工2周压缩至30分钟内。

### 1.2.2 管理目标

跨层级协同：构建省-市-企业三级协同机制，备案审核、数据退回等流程的跨部门协作效率提升50%。

用户易用性：企业用户端界面操作培训成本低于1小时/人，填报错误率较传统方式降低80%。

长效运维机制：建立系统异常实时监控与7×24小时响应机制，故障恢复时间（MTTR）不超过1小时。

### 1.2.3 技术目标

高并发承载：支持10万+企业用户同时在线填报，系统年可用率不低于99.9%，核心功能响应时间小于3秒。

数据安全保障：建立企业数据分级权限体系，敏感信息加密存储，操作日志全量留痕，满足等保三级安全要求。

系统扩展性：采用模块化设计，预留与省级政务云平台、国家人社部监测系统的无缝对接接口，功能扩展适配周期不超过2人周。

## 1.3 项目范围概述

### 1.3.1 核心交付物

- 核心交付物

云南省企业就业失业数据采集系统（含Web端、移动端）。

与国家失业监测系统的数据接口。

《系统操作手册》《运维指南》《测试报告》等文档。

- 功能模块覆盖

企业端：备案信息填报、月度数据上报、通知查看、历史数据查询。

省/市管理端：企业备案审核、数据汇总分析（多维分析/图表展示）、报表管理、通知发布、系统监控。

后台管理：用户权限管理、角色配置、上报时间规则设置。

### 1.3.2 关键假设

| 关键假设 | 具体假设条件 |
| --- | --- |
| ​需求稳定性假设 | 系统需求基线将在需求评审会签字后冻结，重大需求变更需通过正式变更流程审批。 |
| ​外部依赖假设 | 云南省人社厅提供完整的行政区划编码与行业分类标准数据字典。国家失业监测系统接口规范于2026年Q1前完成标准化改造 |
| ​资源可用性假设 | 甲方省级政务云平台资源（服务器、存储）按计划于2026年5月前部署就绪。 |

表 1.3.2-1 关键假设

### 1.3.3 主要约束条件

| 约束类型 | 具体限制条件 |
| --- | --- |
| ​时间约束 | 系统需在2026年04月27日前上线，符合国家十四五就业监测中期考核要求 |
| ​预算约束 | 项目总成本不超过人民币70万元（含硬件采购与三年运维费用） |
| ​技术约束 | 系统基于Java Spring Cloud框架开发，与省级政务云平台兼容 |
| ​法规约束 | 数据存储与传输需符合《网络安全法》《个人信息保护法》及等保三级要求 |

表1.3.3-1 主要约束条件

### 1.3.4 范围管理机制

- 变更控制

需求变更需提交《变更申请单》，由甲乙双方项目经理、技术负责人共同审批。

范围变更导致的成本/工期变化超过10%时，需重新签订补充协议。

- 验收标准

功能验收：基于需求说明书逐项测试，通过率≥95%。

性能验收：支持1000企业用户并发操作，平均响应时间≤5秒。

## 1.4 核心干系人列表

| 干系人角色 | 职责与影响范围 | 参与阶段 |
| --- | --- | --- |
| 云南省人社厅 | 项目发起方，负责政策指导、资金审批及跨部门协调，验收系统功能与数据合规性 | 全程参与（规划-验收） |
| 北京星途智能科技有限公司 （乙方）​ | 系统开发与实施主体，负责需求落地、技术交付及运维支持，保障系统按时上线并稳定运行 | 全程参与（设计-运维） |
| 省级系统管理员 | 拥有最高权限，负责系统参数配置（如上报时限）、用户/角色管理、数据汇总分析与部委上报 | 系统部署后持续参与 |
| 市级数据审核员 | 初审辖区企业上报数据，执行退回修改操作，确保数据完整性和逻辑准确性 | 系统上线后按月操作 |
| 企业用户 | 填报企业基本信息及月度就业失业数据，查询历史记录，直接影响数据采集的时效性与质量 | 按调查周期定期参与 |
| 国家人社部接口对接组 | 提供国家失业监测系统数据接口规范，审核省级上报数据的格式与内容合规性 | 接口开发阶段及验收阶段 |

表1.4-1 核心干系人列表

## 1.5 关键信息总览

| 里程碑 | 计划时间 | 交付物/目标 |
| --- | --- | --- |
| 需求确认 | 2026年3月6日 | 完成需求说明书签字，冻结需求基线 |
| 系统开发完成 | 2026年4月27日 | 完成系统功能开发并通过内部测试 |
| 试点运行 | 2026年4月28日 | 昆明市、玉溪市100家企业试运行，修复关键问题 |
| 全省上线 | 2026年5月1日 | 开放全省企业注册，系统正式运行 |
| 部委数据对接 | 2026年6月1日 | 完成与国家失业监测系统联调，数据上报通道打通 |

表1.5-1 时间计划表与关键里程碑

| 成本类别​ | 金额（万元）​​ | 占比​ | 说明​ |
| --- | --- | --- | --- |
| 直接成本​ | ​47.83 | ​​​84.73% | 直接投入项目执行的费用 |
| 间接成本​ | ​6.49 | ​​​11.50% | 与项目间接相关的分摊费用 |
| 风险准备金​ | ​2.13 | ​3.77% | 按总成本（不含硬件）×5%计提，用于应对需求变更等风险事件 |
| 总成本​ | ​​56.45 | ​100.00% | 不含硬件采购费用 |

表1.5-2 预算概览

| 指标类别 | 指标项 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 数据质量 | 企业备案信息完整率 | ≥98% |
|  | 月度数据填报错误率 | ≤1% |
| 系统性能 | 高峰并发响应时间（10万用户） | ≤3秒 |
|  | 系统可用性（全年） | ≥99.9% |
| 用户满意度 | 省级管理员操作便捷性评分 | ≥4.5分（5分制） |
|  | 企业用户填报界面易用性评分 | ≥4.0分 |
| 合规性 | 等保三级认证 | 通过 |

表1.5-3 质量关键指标

# 2 范围计划

注：本节WBS分解结果图详见WBS分解结果图文件夹

## 2.1 需求说明

### 2.1.1 需求分类

- 业务需求

- 定位

为就业失业数据管理工作提供合规、高效的支撑，助力政府精准施策、保障民生稳定。

- 核心内容

政策合规性：

严格遵循《云南省就业失业数据管理办法》相关要求，确保企业按时按月完成数据上报，数据经市级汇总后统一上报至省级单位，最终规范汇总至国家相关部委。

实现与国家失业监测系统（采用XML/JSON协议）、云南省政务数据共享平台（遵循API接口规范V2.1）的无缝数据对接，确保上报数据格式、标准完全符合部委及省级相关要求，保障数据互通互认。

数据监管与分析目标：

提供多维度数据统计分析功能，可按地区、行业、企业性质等维度开展分析，实时监测就业岗位变动趋势，为省级相关部门制定科学合理的就业政策提供数据支撑。

自动生成图表化分析报告，涵盖折线图、饼图等多种形式，直观呈现全省企业就业岗位增减占比、变动趋势等核心信息，提升数据解读效率。

- 政策关联性

数据填报准确率≥99%，确保上报数据符合《云南省就业失业数据采集规范》要求。

- 干系人需求

- 定位

明确系统不同用户角色的核心操作目标、业务需求及体验要求，确保系统适配各角色实际工作场景，提升操作便捷性与工作效率。

- 分类细化

- 企业用户

| 核心诉求 | 简化备案流程 | 支持企业信息在线填报（如组织机构代码自动校验、联系方式格式实时验证）。 |
| --- | --- | --- |
|  | 数据填报便捷性 | 设置强制逻辑校验规则，例如就业人数减少时，需联动填写减少类型及对应原因，确保数据填报完整规范。 |
| 隐性需求 | 网络畅通性 | 填报界面需适配低网络带宽环境，优化数据提交机制，避免因网络问题导致数据提交失败、重复提交等情况。 |

表2.1.1-1 企业用户需求

- 省级用户

| 核心诉求 | 高效完成数据审核与汇总工作 | 支持批量退回不符合要求的企业数据，并可添加具体备注（如数据字段缺失、格式错误等），方便企业快速整改。 |
| --- | --- | --- |
|  | 完善系统管理功能 | 可灵活设置调查期时间、合理分配用户角色权限，例如禁止删除已上报数据的企业账号，保障数据安全与管理规范。 |
|  | 实现系统实时监控 | 可直观查看系统运行状态（如CPU、内存使用率），提前预判数据上报高峰期可能出现的宕机风险，保障系统稳定运行。 |
| 隐性需求 | 自动生成数据摘要 | 支持导出Excel文件时自动生成数据摘要，例如企业总数、岗位变化总数等核心信息，提升数据汇总效率。 |

表2.1.1-2 省级用户需求

- 市级用户

| 核心诉求 | 快速筛选异常值 | 在初审企业上报数据时，支持快速筛选出异常值（如就业人数骤降≥20%的企业），提升初审效率与精准度，减少人工排查成本。 |
| --- | --- | --- |

表2.1.1-3市级用户需求

- 解决方案需求

- 定位

明确系统功能实现方式与技术约束，确保系统功能贴合业务需求、技术架构合规可控，兼顾实用性与可扩展性。

- 分类细化

- 功能需求

| 需求方 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 企业端 | 备案信息填报 | 采用两级下拉选择（企业性质、所属行业），支持模板化填写，减少手动输入量，提升填报效率。 |
|  | 数据填报 | 实现动态表单逻辑，若调查期人数＜建档期人数，强制展开减少原因字段，确保数据填报的完整性与逻辑性。 |
| 省级端 | 多维分析 | 支持按16个州市、19个行业对比岗位变化趋势，助力省级部门全面掌握就业动态。 |
|  | 数据修改 | 保留≥3个历史版本（原始数据+修改记录），修改日志需详细记录操作人、操作时间及修改内容，支持版本对比功能，确保数据可追溯。 |
|  | 通知管理 | 发布通知时自动关联调查期截止时间提醒，确保企业及时知晓填报要求，降低超期填报率。 |

表格 2.1.1-4 功能需求

- 非功能需求

| 需求类别 | 具体要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 性能要求 | 并发支持 | 1000家企业同时填报时，系统响应时间≤3秒，保障高峰期系统运行流畅 |
|  | 数据导出效率 | 10万条数据生成Excel文件时间≤5秒，需采用分布式缓存技术优化导出性能 |
| 安全性要求 | 数据加密 | 企业敏感信息（如联系人电话）采用AES-256加密存储，保障敏感数据安全 |
|  | 权限隔离 | 企业用户仅能访问本企业数据，省级用户按角色限制操作范围（如禁止修改已上报数据），实现权限精细化管理 |
|  | 安全监测 | 支持与省级网络安全监测平台对接，实时上报系统攻击日志（如SQL注入、非法访问），日志格式符合《网络安全监测数据规范》，提升系统安全防护能力 |

表2.1.1-5 非功能需求

- 过渡需求与就绪需求

- 定位

定义系统上线前后必须完成的数据迁移、环境准备及切换保障需求，确保系统平稳过渡、顺利上线，降低切换风险。

- 分类细化

| 需求类别 | 具体需求 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 数据迁移需求 | 历史数据清洗规则 | 迁移前需完成2018-2025年存量企业数据的格式转换（如旧系统邮政编码字段长度扩展至6位），确保数据格式符合新系统要求。 |
|  | 数据验证机制 | 建立迁移数据与《云南省就业失业数据历史档案》的比对校验流程，确保迁移数据准确无误，误差率≤0.1%。 |
| 系统切换保障需求 | 并行运行期支持 | 新旧系统需并行运行≥3个月，确保数据同步，每日增量同步时间窗口设定为02:00-04:00，避免影响企业正常填报。 |
|  | 回滚机制 | 上线72小时内发现重大故障时，支持30分钟回退至旧系统，保障就业失业数据上报工作不受影响。 |

表 2.1.1-6过渡需求分类细化

- 项目需求

- 定位

明确项目实施过程中需遵循的技术标准与资源约束，确保开发过程合规可控。

- 分类细化

技术实施需求：

接口开发规范：国家失业监测系统接口必须采用Spring Boot框架实现，XML报文生成遵循《政务数据交换标准V3.2》，确保接口开发合规、可对接。

性能优化要求：分布式缓存采用Redis Cluster方案，实现10万条数据量下查询响应时间≤800ms，提升系统查询性能。

资源约束需求：

开发环境限制：测试数据库必须使用华为云RDS for MySQL 8.0版本（内存≥64GB）。

人员资质要求：核心模块开发人员需具备PMP认证或信创适配工程师证书。

- 质量需求

- 数据质量管理

| 需求类别 | 具体需求 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 数据完整性保障 | 必填项强制校验 | 企业备案信息中11项必填字段（如组织机构代码、所属行业等）缺失时禁止提交，系统前端采用红框提示+后端API二次校验，确保数据完整。 |
|  | 覆盖率指标 | 逻辑规则覆盖率达100%，确保所有业务场景均有对应的校验规则，避免数据遗漏或错误。 |
| 数据准确性控制 | 格式校验规则-电话号码 | 电话号码强制匹配（区号+座机）或11位手机号正则表达式，确保联系方式格式规范。 |
|  | 格式校验规则-邮政编码 | 邮政编码限定6位纯数字，前端输入框自动过滤非数字字符，避免格式错误。 |
|  | 业务规则校验-企业分类 | 企业性质/行业采用两级联动下拉选择，避免自由文本输入错误，确保数据分类规范。 |
|  | 业务规则校验-逻辑匹配 | 就业人数减少原因与类型匹配校验（如自然减员不得关联订单不足原因），确保数据逻辑一致。 |
| 数据一致性要求 | 跨级数据同步 | 市局初审通过的数据，省级审核时自动锁定原始版本，修改需生成新版本并标注变更记录，确保数据修改可追溯、不混乱。 |
|  | 编码一致性 | 采用《云南省地区编码》统一标准，企业所属地市/市县/区域信息通过编码映射自动关联，确保地区数据规范统一。 |
| 数据及时性指标 | 上报时效控制 | 系统自动计算填报周期（如每月1-5日），超期企业账号自动冻结，需省级管理员人工解冻，确保数据按时上报。 |
|  | 消息提醒机制 | 提前3天通过站内信+短信推送填报提醒，支持省级自定义通知模板，提升企业填报及时性。 |

表2.1.1-7 数据质量管理需求说明

- 安全合规要求

| 需求类别 | 具体需求 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 数据加密标准 | 传输安全 | 所有API接口强制采用HTTPS协议，设置数据包签名验签机制，防止数据传输过程中被篡改、窃取。 |
| 操作审计规范 | 修改留痕 | 数据修改记录包含操作人、时间戳、原始值/修改值对比，保留≥3个历史版本，确保操作可追溯、可审计。 |
|  | 权限隔离 | 企业用户仅能访问本企业数据，导出功能增加水印标记（含企业代码+操作时间），防止数据泄露。 |

表2.1.1-8 安全合规要求需求说明

- 数据治理体系

| 需求类别 | 具体需求 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 质量监控指标 | 定义核心指标 | 定义6大核心指标：完整性（缺失率≤0.5%）、准确性（错误率≤1%）、及时性（超期率≤3%）等，明确数据质量标准。 |
|  | 建立质量看板 | 按州市统计企业填报合格率TOP10/后进10名单，自动推送整改通知至市级管理员，强化数据质量监管。 |
| 问题闭环管理 | 异常数据标记 | 系统自动检测格式错误、逻辑冲突数据，生成问题工单流转至责任单位，确保异常数据及时处理。 |
|  | 质量追溯机制 | 支持按企业/时间段/错误类型多维溯源，关联《数据质量整改台账》，实现问题可追溯、可整改。 |
| 持续改进流程 | 季度质量报告 | 自动生成PDF报告，含错误类型分布、整改完成率、跨期对比趋势等，为数据质量改进提供依据。 |
|  | 规则库动态更新 | 根据政策变化（如新增行业分类）在线更新校验规则，无需停机维护，确保系统贴合政策要求。 |

表格 2.1.1-9数据治理体系需求说明

### 2.1.2 需求优先级

为科学合理划分系统需求优先级，本次采用MoSCoW法则与Kano模型协同评估的方式，结合需求对应的政策强制力度、用户使用满意度及技术实现成本三大核心维度，对各类需求进行综合分析与分类：

Must-have（必须实现）类需求聚焦政策硬性要求、系统正常运行不可或缺的核心功能及用户基础使用需求，是保障系统合规落地的前提；

Should-have（应该实现）类需求侧重政策延伸拓展功能、用户普遍期望的实用功能，此类需求业务价值较高，可根据项目推进情况适当延后落地；

Could-have（可以延后）类需求主要为提升用户体验的魅力型功能及技术难度较高但非核心的相关需求，不影响系统主体运行；

Won’t-have（无需实现）类需求则是超出当前政策管控范围、受现有资源条件限制无法落地的内容。

在需求落地推进过程中，需严格遵循四大核心原则：

一是政策合规优先，所有Must-have类需求必须通过省级相关部门验收，例如B001接口对接工作需取得部委出具的技术确认函，确保符合政策规范；

二是聚焦用户痛点，将企业用户隐性需求（如低带宽环境适配）纳入Must-have类需求（S001），有效规避因操作异常导致的数据上报延迟问题；

三是兼顾技术可行性，对B003多维分析等技术复杂度较高的需求，采取分两期落地策略，一期完成增减人数对比等基础统计功能，二期拓展图表化分析能力；

四是优化资源配置，开发团队70%的资源重点投入Must-have类需求开发，30%资源用于Should-have类需求推进，Could-have类需求暂不分配相关资源，保障核心需求优先落地、高效落地，确保项目推进的合理性与实效性。

### 2.1.3 需求条目化规范

- 需求撰写标注

| 标准类型 | 定义说明 | 实施要求 | 典型示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原子性 | 单个需求独立完整且不可再分 | 1条需求对应1个测试用例 禁止使用和/或连接复合需求 | 错误示例： 支持数据填报与审核 正确拆分： F001-数据填报功能 F002-数据审核功能 |
| 可衡量 | 需求效果可量化验证 | 需包含量化指标或布尔判断条件 | 系统响应时间≤3秒（P95） 支持≥200条/批次处理 |
| 可追踪 | 需求来源与去向明确 | 建立双向追溯链： 政策文件→业务需求→功能模块→测试用例 | B001需求需关联《数据管理办法》第5.2条 |
| 可验证 | 具备客观验收方法 | 定义具体验收方式（非主观判断） | 通过TC-INT-001接口协议测试 生成审计日志覆盖率100% |

表2.1.3-1 需求撰写标准

- 条目化管理工具

| 管理类别 | 具体操作内容 | 实施要求 |
| --- | --- | --- |
| 需求数据库管理 | 采用 Jira 需求管理模块搭建需求数据库，严格配置字段校验规则，明确各字段填写标准与提交要求，同时建立需求录入、审核、归档的全流程管理机制，确保数据库信息完整、可追溯，避免出现数据缺失、填写混乱等问题 | 需实现需求数据的规范化录入、分级审核及历史版本留存，确保每一条需求均有明确的录入、审核、归档记录，保障数据可查可追溯 |
| 状态可视化管理 | 搭建需求状态看板，清晰划分待分析、待审批、开发中、已完成等状态，实时更新各需求推进进度，便于统筹调度 | 看板需直观呈现各需求的当前进度，明确各阶段时间节点，确保开发、审核工作有序推进，避免出现进度滞后问题 |
| 自动化校验与管控 | 部署 SonarQube 工具实现需求描述规范性检测，配置 CI/CD 流水线完成需求提交、审核的自动化管控，拦截不符合规范的需求提交 | 确保需求描述符合业务标准，同时通过流水线机制杜绝无效提交，提升需求管理效率 |
| 版本与变更管理 | 按阶段冻结需求基线，建立需求版本管理体系，对需求变更实行分支管理，详细记录每一次变更的操作人、时间及具体内容 | 确保需求变更可追溯，避免因变更导致的需求混乱，保障开发工作有序推进 |

表2.1.3-2条目化管理工具

- 合规性审查要点

| 审查类别 | 具体审查内容 | 实施标准 |
| --- | --- | --- |
| 原子性审查 | 对所有需求条目进行抽样核查，确保单条需求独立完整，无交叉重叠、模糊不清的情况 | 抽样比例不低于需求总条目的 20%，确保审查结果具有代表性，核查无误后再推进后续流程 |
| 关联性审查 | 核对需求与政策要求、用户实际需求的匹配度，确保需求设置贴合政策导向与用户实际使用场景 | 需求需对应明确的政策依据及用户核心诉求，无脱离实际的无效需求 |
| 可验证性审查 | 所有需求均需明确可落地的验证标准，其中性能、数据准确性等指标需可量化、可监测，测试用例需覆盖全部核心需求 | 确保每一项需求都有对应的验证方法，可通过实际测试、数据比对等方式验证落地效果 |

表2.1.3-3合规性审查要点

### 2.1.4 需求跟踪矩阵

- 需求分类与跟踪规则

- 需求标识

| 需求类别 | 需求编号格式 | 需求关联内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务需求（B 类） | 以 B 开头，编号格式为 B001、B002……Bxxx | 关联政策文件要求、数据分析目标，聚焦政策合规与数据精准性，贴合政务数据管理场景 | 编号从 B001 开始依次递增，覆盖政策对接、数据统计等核心需求，确保与政策要求一致 |
| 干系人需求（S 类） | 以 S 开头，编号格式为 S001、S002……Sxxx | 关联不同用户角色（企业、省级、市级用户）的操作诉求，涵盖低带宽适配、权限管控等隐性需求 | 编号从 S001 起，对应不同用户的核心痛点，确保贴合实际操作场景 |
| 解决方案需求（F 类） | 以 F 开头，编号格式为F001、F002……Fxxx | 关联功能模块、技术规范、性能要求等，明确功能实现方式、技术标准及资源配置 | 编号从 F001 开始，覆盖功能开发、性能优化、安全防护等全流程需求 |

表2.1.4-1需求标识

- 状态管理

已实现：通过测试并完成验收文档。

开发中：代码已提交但未完成全量测试。

待评审：需求方案需变更控制委员会（CCB）审批。

- 详细需求跟踪矩阵

| 需求ID | 需求描述 | 来源 | 优先级 | 状态 | 验证方法 | 关联模块/文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B001 | 每月上报数据至省级单位，数据格式兼容国家失业监测系统接口（XML/JSON协议） | 《云南省就业失业数据管理办法》 | Must-have | 已实现 | 接口协议兼容性测试（TC-INT-001） | 数据接口对接 |
| B002 | 数据填报准确率≥99%，符合省级规范 | 政策文件 | Must-have | 开发中 | 测试覆盖率100%（TC-DATA-001） | 企业备案信息 |
| B003 | 多维分析功能支持16个州/市、19个行业对比岗位变动趋势 | 省级监测报告 | Should-have | 待评审 | 数据准确性审查（REV-ANAL-001） | 多维分析 |
| B004 | 与云南省政务数据共享平台对接 | 省级监测报告 | Must-have | 待评审 | 功能联调测试（TC-INT-002） | 数据接口对接 |
| S001 | 企业用户仅能查看本企业数据，禁止导出历史数据 | 企业用户访谈 | Must-have | 已实现 | 用户权限测试（TC-AUTH-001），打印功能屏蔽测试（TC-AUTH-002） | 数据查询 |
| S002 | 省级用户需批量退回企业数据并添加备注（如数据字段缺失） | 省级操作流程文档 | Should-have | 开发中 | 功能联调测试（TC-REVIEW-002） | 报表管理 |
| F001 | 企业备案信息填报需支持组织机构代码自动校验（字母/数字，长度≤9位） | 技术规范 | Must-have | 已设计 | 字段校验测试（TC-VALID-001） | 企业备案信息 |
| F002 | 数据填报强制逻辑：调查期人数＜建档期人数时，强制填写就业人数减少类型字段 | 用户反馈 | Must-have | 开发中 | 动态表单测试（TC-FORM-001） | 数据填报 |
| F003 | 数据修改需保留原始记录与日志，确保可追溯 | 安全规范 | Should-have | 待评审 | 日志审计审查（REV-SEC-001），版本对比测试（TC-VERSION-001） | 数据修改 |
| F004 | 数据修改保留≥3个历史版本 | 安全规范 | Must-have | 待评审 | 版本对比测试（TC-VERSION-001） | 数据修改 |
| F005 | 实时上报攻击日志至省级监测平台 | 安全规范 | Should-have | 待评审 | 日志审计审查（TC-SEC-001） | 安全审计 |

表2.1.4-2 详细需求跟踪矩阵

- 验证与验收标准

- 测试覆盖

功能需求：通过测试用例覆盖率100%（如TC-DATA-001验证数据填报逻辑）。

非功能需求：性能测试满足并发1000家企业填报（响应时间≤3秒）。

- 审查文档

政策合规性审查（如B001接口协议通过省级验收报告）。

日志审计报告（如F003修改日志完整性审查）。

- 维护频率

更新频率：每周同步开发进度至矩阵，每月召开需求评审会更新优先级。

工具支持：使用需求管理工具维护矩阵，自动化关联需求与测试用例。

### 2.1.5 变更流程

- 跟踪机制

纵向跟踪：需求→设计→测试用例（如B001关联数据接口设计文档、测试用例TC-INT-001）。

横向跟踪：需求间接口关系（如B003多维分析依赖B001数据接口）。

- 变更流程

| 步骤序号 | 具体操作内容 | 操作要求 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提交变更申请 | 由需求提出方（如企业、市级用户或省级管理部门）提交《需求变更申请表》，明确变更内容、变更原因及预期效果，需标注对应关联的需求编号（如 B001、S002 等），确保信息完整可追溯。 | 1.申请表需明确填写变更前后的内容对比，避免模糊表述； 2.涉及政策合规类的变更，需同步提交相关政策依据，确保符合《就业数据管理规范》。 |
| 2 | 变更影响评估 | 由技术团队、业务部门联合开展评估，重点分析变更对项目进度、成本、技术实现的影响，比如新增功能是否需要调整开发计划，是否会影响已上报数据的完整性。 | 1.评估需形成书面报告，明确标注影响范围及应对措施； 2.若涉及跨部门协作，需提前与相关单位沟通确认，避免流程脱节。 |
| 3 | 变更审批流程 | 由省级管理部门牵头，组织技术、业务相关人员开展审批，对变更的合理性、可行性进行审核，重大变更需报上级主管部门备案。 | 1.审批需留存书面意见，明确同意或驳回的理由； 2.驳回的变更申请，需告知申请人修改方向，确保后续整改可落地。 |
| 4 | 变更落地执行 | 审批通过后，由开发团队、业务部门协同推进变更落地，同步更新相关文档（如需求跟踪矩阵、用户手册），确保数据同步一致。 | 1.落地过程中需保留修改痕迹，完善版本管理； 2.若涉及多部门协作，需明确责任分工，避免推诿扯皮。 |
| 5 | 效果验证与复盘 | 变更落地后，通过数据比对、用户反馈等方式，验证变更效果，评估是否达到预期目标，总结经验教训。 | 1.若变更未达到预期，需及时调整优化； 2.形成复盘报告，为后续同类需求处理提供参考。 |

表2.1.5-1需求变更管理流程步骤

## 2.2 范围说明与基准制定

### 2.2.1 范围说明

- 产品范围描述

本系统功能边界围绕数据采集-审核-上报-分析全流程构建，具体涵盖以下核心模块：

（一）功能需求

| 功能类别 | 功能名称 | 一般过程描述 |
| --- | --- | --- |
| 企业 | 企业信息修改 | 修改企业基础信息，按统一规范模板操作 |
|  | 备案上报 | 填写企业详细备案信息，保存后上报省级审核 |
|  | 数据填报 | 在规定调查期内，填报企业就业失业相关数据并上报 |
|  | 数据查询 | 查询本企业以往调查期的数据填报及审核状态 |
|  | 密码修改 | 修改本企业的系统登录密码 |
| 省 | 企业备案 | 查看各市已备案企业信息，支持查询、导出与备案审核 |
|  | 企业查询 | 按多条件对全省备案企业进行精准查询 |
|  | 报表管理 | 审核市级上报数据，汇总后上报至部级单位，支持退回修改 |
|  | 数据修改 | 代替未按时填报数据的企业填写数据，单独存储不修改原始数据 |
|  | 数据退回 | 将审核不通过的上报数据退回至对应市级或企业 |
|  | 数据汇总 | 按调查期统计查询全省企业就业失业数据汇总表 |
|  | 数据导出 | 按报送期导出企业信息、数据报表、汇总数据等各类数据 |
|  | 数据查询 | 对全省已创建系统账号的主体进行多条件组合查询 |
|  | 多维分析 | 从时间、地点、行业等多维度分析全省企业岗位变动情况 |
|  | 图表分析 | 以折线图、表格等形式，对全省企业岗位变动做取样分析、对比分析、趋势分析 |
|  | 发布通知 | 发布、修改、删除面向全省的通知信息 |
|  | 系统管理 | 设置调查期上报时限，管理用户与角色，监控系统运行状态 |
| 市 | 数据审核 | 审核本市企业上报数据，执行通过或退回操作，可添加退回理由 |
|  | 通知发布 | 发布、修改、删除面向本市的通知信息 |
|  | 密码修改 | 修改本市用户的系统登录密码 |

表2.2.1-1功能范围说明

（二）非功能需求

| 非功能需求类别 | 具体子项 | 详细要求 |
| --- | --- | --- |
| 软件质量属性 | 可靠性 | 关键业务流程稳定，异常时明确提示并记录日志，避免业务中断、数据丢失。 |
|  | 易用性 | 界面简洁、流程合规，关键字段有说明，错误提示易懂，便于快速操作。 |
|  | 效率 | 减少重复操作，查询、审核、报表导出等功能高效，满足高峰期需求；关键操作≤2秒，常规操作≤3秒，复杂操作≤10秒。 |
|  | 可维护性 | 模块划分清晰，日志完整，基础字典信息便于维护更新，便于问题定位和故障排查。 |
|  | 可移植性 | 通用技术架构，支持主流服务器、操作系统及浏览器，可灵活部署。 |
| 安全需求 | 身份认证 | 账号密码认证，连续登录失败启用验证码、临时锁定，保障账号安全。 |
|  | Web安全防护 | 防SQL注入、XSS脚本、CSRF攻击，校验过滤用户输入，抵御常见Web攻击。 |
|  | 传输与存储安全 | 敏感数据加密传输，密码不可逆加密存储，核心数据安全存储；采用安全通信协议，防止数据窃听、篡改。 |
|  | 权限与日志 | 基于角色授权分级访问，记录登录、审核、数据修改等关键操作日志，具备审计追踪能力。 |
| 数据安全 | 备份与恢复 | 关键数据具备备份与恢复机制，防止因硬件、系统故障或误操作导致数据丢失。 |
|  | 数据管控 | 数据不可非法篡改，省用户修改数据另行存储，保留原始数据和修改日志；企业仅可访问本企业数据。 |
|  | 合规性 | 符合国家数据规范，采用国密SM4加密，满足数据保护、隐私政策及监管相关要求。 |
| 排除范围 | 移动端 | 满足不同终端访问需求 |
|  | 人工智能模块 | 不纳入人工智能预测模块，聚焦核心业务流程的实现与优化。 |

表2.2.1-2非功能需求范围说明

（三）数据交互边界

| 边界类型 | 具体说明 |
| --- | --- |
| 外部对接 | 1. 国家失业监测平台：WebService接口每日同步，双格式兼容；2. 政务短信平台：API接口推送填报提醒。 |
| 安全隔离 | 按角色分级授权，市用户仅访问本市数据，企业用户仅访问本企业数据，省用户按权限访问全省数据。 |

表2.2.1-3数据交互

（四）业务规则

| 规则类别 | 具体规则 |
| --- | --- |
| 账号与填报 | 省部门创建企业账号；备案审核通过方可填报；仅在规定期限内填报当期数据。 |
| 数据填报要求 | 必填项明确，就业人数减少时需补充相关说明；企业仅可浏览本企业历史数据。 |
| 审核流程 | 市、省两级独立审核，市审核通过流转至省，退回可修改重报；省可汇总上报至部级。 |
| 数据与通知管理 | 省用户可代填数据（另行存储），无权删历史数据；通知管理按角色权限控制。 |

表2.2.1-4业务规则逻辑说明

（五）用户文档

| 文档类型 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 用户操作手册 | 含企业、市、省三级用户手册，覆盖核心操作功能。 |
| 管理与维护手册 | 含管理员手册（用户、角色管理等）、维护手册（部署、故障处理等）。 |
| 培训材料 | 提供上线培训及推广材料，文档需与系统功能一致并同步更新。 |

表2.2.1-5用户文档说明

（六）其他需求

| 需求类别 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 数据保护 | 符合法规，分类保护数据，建立备份恢复机制，历史数据长期可追溯。 |
| 隐私政策 | 最小化采集数据，规范使用范围，不泄露、不超范围提供数据，保护用户隐私。 |
| 监管要求 | 满足逐级上报，支持与国家平台数据交换，保留完整记录，可适配政策变动。 |

表2.2.1-6其他需求说明

- 可交付成果清单

| 交付物类别 | 具体交付内容 | 验收依据/交付形式 |
| --- | --- | --- |
| 软件系统 | 企业端、政府端可运行系统（含Docker部署包） | UAT测试报告（测试用例覆盖率100%） |
|  | 接口服务组件 |  |
| 文档成果 | 需求规格说明书 | 带省级电子签章的PDF文档 |
|  | 等保2.0三级安全评估报告 |  |
|  | 用户操作手册 |  |
| 数据资产 | 历史数据迁移包 | 数据完整率≥99.9%，缺失字段可自动标记 |
|  | 接口测试数据集 |  |
| 配套服务 | 50家试点企业培训 | 培训签到记录、故障处理时效报告 |
|  | 7×12小时运维支持 |  |

表2.2.1-7可交付物清单

三、验收标准

本项目验收分为功能、性能、安全、政策四个核心维度，具体指标如下：

| 验收维度 | 具体指标 | 验证方法 | 达标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能验收 | 数据填报准确率 | 全量数据抽样检查 | 准确率≥99% |
|  | 接口协议合规性 | 部委技术确认函 | 字段匹配率100% |
| 性能验收 | 并发响应时间 | JMeter压力测试 | 关键操作≤2秒，常规操作≤3秒，复杂操作≤10秒 |
|  | 大数据导出时效 | 大数据集导出计时 | ≤10秒 |
| 安全验收 | 高危漏洞修复率 | 渗透测试报告 | 100%修复 |
|  | 日志审计完整性 | 日志抽样检查 | 关键字段无缺失 |
| 政策验收 | 月度上报时效性 | 上报记录追溯 | 每月1日前完成 |
|  | 报表格式合规性 | 省级审查意见 | 符合XBRL标准 |

表2.2.1-8 验收标准

四、约束条件

本项目执行需严格遵循以下刚性约束，不得随意突破：

| 约束类型 | 具体约束内容 |
| --- | --- |
| 政策约束 | 遵循国家数据规范，采用国密SM4加密，满足数据保护、隐私及监管要求。 |
| 技术约束 | 部署于省政务云，仅使用MySQL和MongoDB数据库。 |
| 资源约束 | 开发团队≤15人，测试服务器资源不超政务云配额。 |

表2.2.1-9 约束条件

五、假设与除外责任

| 类别 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 关键假设 | 企业网络带宽≥2Mbps |
|  | 历史数据清洗误差率≤1% |
|  | 省级审核每日有效工作≥6小时 |
| 除外责任 | 不核验填报数据真实性 |
|  | 不采购硬件、不改造第三方系统 |
|  | 政策变动返工费用另行协商。 |

表2.2.1-10 假设与除外条件说明

### 2.2.2 范围基准构建

- WBS分解逻辑

本项目WBS采用四层递进式分解，结合项目管理五大过程组与系统功能模块，确保覆盖全生命周期，具体分解逻辑如下：

| 分解层级 | 分解内容 | 分解依据 |
| --- | --- | --- |
| 第一层 | 项目过程组（启动、规划、执行、监控、收尾） | 项目管理标准过程组规范 |
| 第二层 | 阶段核心计划（范围、进度、成本等计划） | 各阶段关键交付成果 |
| 第三层 | 功能模块与任务包（权限、数据管理等） | 功能分解法，保证模块独立性 |
| 第四层 | 复杂模块细化（数据加密、验证等工作包） | 8/80小时可管理原则 |

表2.2.2-1WBS分解逻辑说明

二、WBS词典

明确各WBS模块责任、工作内容及交付物，具体明细如下：

| WBS编号 | 模块名称 | 父级编号 | 责任人 | 工作描述 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动 | - | 董佳君/崔思睿 | 明确目标需求，识别干系人，制定项目章程。 | 干系人登记册、项目章程 |
| 1.1 | 干系人识别计划 | 1 | 崔思睿 | 识别干系人，分析需求，建立沟通矩阵。 | 干系人分析报告 |
| 1.2 | 项目章程 | 1 | 董佳君 | 编制章程，明确范围、预算，获取审批。 | 审批版项目章程 |
| 2 | 项目规划 | - | 林春雪 | 制定范围、进度等管理计划，形成体系。 | 项目管理计划 |
| 2.1 | 整合计划 | 2 | 林春雪 | 协调各子计划，制定整体管理基线。 | 整合管理计划书 |
| 2.2 | 范围计划 | 2 | 李相坤 | 收集需求，分解至WBS，建立跟踪机制。 | 需求跟踪矩阵、WBS分解图 |
| 2.3 | 进度计划 | 2 | 郑寒耀 | 定义活动、排序估算，形成进度图。 | 项目进度网络图 |
| 2.4 | 成本计划 | 2 | 刘欣媛 | 估算成本，制定预算及控制流程。 | 成本估算表、预算分配表 |
| 3 | 项目执行 | - | 赖宇琦 | 推进系统开发测试，确保按进度完成。 | 可运行软件系统 |
| 3.1 | 权限管理模块 | 3 | 关显艾 | 开发三级用户管理，实现RBAC权限控制。 | 权限代码、测试报告 |
| 3.2 | 数据管理模块 | 3 | 董佳君 | 实施数据加密/验证/清洗功能，确保数据完整性 | 数据安全方案/清洗日志 |
| 3.3 | 系统测试 | 3 | 林春雪 | 执行单元/集成/系统测试，验证功能符合性 | 测试用例集/缺陷报告 |
| ​4​ | 项目监控 | - | 汤曾发 | 跟踪进度/质量/风险，实施变更控制 | 《监控报告》 |
| 4.1 | 质量保证计划 | 4 | 孙嘉瑞 | 开展运行效率/压力/无故障测试，评估系统可靠性 | 质量审计报告 |
| 4.2 | 变更控制计划 | 4 | 关显艾 | 管理需求/设计变更，维护变更日志 | 变更请求记录表 |
| ​5​ | 项目收尾 | - | 董佳君 | 完成验收/文档移交/经验总结 | 《终验报告》《运维手册》 |
| 5.1 | 验收测试计划 | 5 | 林春雪 | 组织用户验收测试，确认交付物达标 | UAT测试报告 |
| 5.2 | 文档验收计划 | 5 | 崔思睿 | 归档技术/管理文档，完成知识转移 | 文档移交清单 |

## 2.3 工作分解结构（WBS）

### 2.3.1 分解结果图

图2.3.1-1 WBS分解图总览

### 2.3.2 第一层分解

第一层按项目管理五大过程组划分，确保覆盖从项目启动到收尾的全流程。

图2.3.2-1 WBS第一层分解

| 过程组 | 核心目标 | 主要任务 | 关键输出物 | 涉及十大知识领域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目启动 | 完成项目授权启动，明确项目核心目标及干系人核心期望 | 编制项目章程 | 项目章程 | 整合管理（项目章程制定） |
|  |  | 识别项目干系人 | 干系人登记册 | 干系人管理（干系人识别） |
|  |  | 论证项目可行性并明确初步范围 | 商业论证 | - |
| 2. 项目规划 | 制定具备可执行性的项目计划，为项目实施提供明确指导 | 界定项目范围并完成WBS分解 | 项目管理计划 | 范围管理（范围定义） |
|  |  | 确立进度与成本基准 | 范围基准（WBS） | 时间管理（进度规划） |
|  |  | 规划风险管控及沟通方案 | 进度计划（甘特图） | 成本管理（预算编制） |
|  |  | - | 成本预算 | 风险管理（风险登记） |
| 项目执行 | 按照既定计划推进各项工作，完成项目可交付成果 | 分配项目资源并执行核心任务 | 项目可交付成果 | 资源管理（团队建设） |
|  |  | 开展团队管理与沟通协调 | 工作绩效数据 | 质量管理（质量审计） |
|  |  | 实施质量保障及采购相关活动 | 变更请求日志 | 采购管理（合同执行） |
| 项目监控 | 跟踪项目进展、审查执行情况，及时调整偏差以确保目标达成 | 监控进度与成本偏差并分析 | 绩效报告（EVM分析） | 整合管理（变更控制） |
|  |  | 管控项目变更及风险应对 | 变更日志 | 风险管理（风险应对） |
|  |  | 确认项目范围及质量验收 | 质量验收记录 | 质量管理（质量控制） |
| 项目收尾 | 正式终止项目流程，完成成果移交并总结项目经验 | 验收项目可交付成果 | 最终产品/服务 | 整合管理（项目收尾） |
|  |  | 关闭项目合同及财务结算 | 项目验收报告 | 采购管理（合同收尾） |
|  |  | 归档项目文档并总结经验教训 | 经验教训知识库 | 干系人管理（满意度评估） |

表2.3.2-1 项目过程组分解

### 2.3.3 第二层分解

第二层按每个过程组下按核心项目计划分解。

图2.3.3-1 WBS第二层分解

| 过程组​ | 第二层分解项​ | ​核心任务与目标 | ​关键输出物 | 关联知识领域​ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目启动​ | 1.1 干系人识别计划 | 识别所有利益相关者（企业、省、市用户） 制定沟通矩阵与参与策略 | 干系人登记册 | 干系人管理 |
|  |  |  | 沟通管理计划 |  |
|  | 1.2 项目章程 | 确项目目标、范围、预算与里程碑 授权项目经理并确定高层级风险 | 项目章程 | 整合管理 |
|  |  |  | 初步商业论证 |  |
| 2 项目规划​ | 2.1 整合计划 | 协调各子计划（范围、进度、成本等） 制定整体项目管理计划 | 项目管理计划（整合版） | 整合管理 |
|  | 2.2 范围计划 | 收集需求并定义范围边界 创建WBS分解结构 | 需求文档（含企业备案、数据填报规范） | 范围管理 |
|  |  |  | WBS图表与词典 |  |
|  | 2.3 进度计划 | 制定甘特图与关键路径 定义活动依赖关系（如数据清洗需在数据验证后启动） | 进度基准 | 时间管理 |
|  |  |  | 里程碑清单 |  |
|  | 2.4 成本计划 | 估算资源成本（人力、设备） 制定预算分配规则 | 成本基准 | 成本管理 |
|  |  |  | 预算分配表 |  |
|  | 2.5 其他计划 | 质量、资源、风险等专项计划制定 | 质量管理计划 | 质量管理、风险管理、资源管理 |
|  |  |  | 风险登记册 |  |
|  |  |  | 资源日历 |  |
| 3 项目执行​ | 3.1 系统开发计划 | 按模块开发功能（权限管理、数据清洗等） 协调前后端开发与联调 | 可交付代码 | 范围管理、质量管理 |
|  |  |  | 单元测试报告 |  |
|  | 3.2 详细编码计划 | 制定接口规范与代码审查规则 分配开发任务（ | 接口文档 | 资源管理、沟通管理 |
|  |  |  | 代码审查记录 |  |
| 4 项目监控​ | 4.1 质量保证计划 | 执行性能测试（如系统运行效率测试） 监控数据错误率与无故障运行指标 | 测试报告（含压力测试结果） | 质量管理、整合管理 |
|  |  |  | 缺陷跟踪表 |  |
|  | 4.2 变更控制计划 | 评估变更影响（如新增数据接口需求） 更新基准并通知相关方 | 变更日志 | 整合管理、风险管理 |
|  |  |  | 更新后的项目管理计划 |  |
| 5 项目收尾​ | 5.1 验收测试计划 | 验证系统功能与需求一致性 客户签署验收文件 | 验收报告 | 整合管理、干系人管理 |
|  |  |  | 用户培训手册 |  |
|  | 5.2 文档验收计划 | 归档技术文档与操作手册 总结经验教训并生成知识库 | 项目文档包 | 整合管理、知识管理 |
|  |  |  | 经验教训总结报告 |  |

表2.3.3-1 阶段核心计划分解

### 2.3.4 第三层分解

第三层针对系统功能需求，按模块化分解至可独立管理的子任务。

图2.3.4-1 WBS第三层分解（1）

图2.3.4-2 WBS第三层分解（2）

图2.3.4-3 WBS第三层分解（3）

| WBS编码​ | 名称​ | 核心任务与目标​ | 负责人​ | 时间​ | 交付成果​ | 验收标准​ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1​ | 权限管理模块 | 实现用户权限分级管理，包括省级、市级、企业用户权限分配与访问控制 | 郑寒耀 | 2026-03-10至03-21 | 权限配置文档 | 支持三级用户权限隔离 |
|  |  |  |  |  | 用户角色测试报告 | 通过模拟操作测试权限逻辑正确性 |
| 3.1.2​ | 数据管理模块 | 完成数据加密、验证、清洗功能开发，确保数据安全性与合规性 | 董佳君 | 2026-03-24至04-12 | 加密算法文档 | 加密强度符合国家安全标准 |
|  |  |  |  |  | 数据清洗日志 | 数据错误率≤0.1% |
|  |  |  |  |  | 验证测试报告 |  |
| 3.1.3​ | 登录注册模块 | 开发用户登录与注册功能，支持多端适配和密码安全策略 | 林春雪 | 2026-03-10至03-14 | 登录界面原型设计 | 单次登录响应时间≤2秒 |
|  |  |  |  |  | 用户认证功能代码 | 支持短信/邮箱验证 |
| 3.1.4​ | 信息登记模块 | 实现企业基础信息填报功能，支持模板导入与数据校验 | 李相坤 | 2026-03-17至03-21 | 信息填报界面 | 必填字段覆盖率达100% |
|  |  |  |  |  | 数据校验规则库 | 数据格式错误自动提示 |
| 3.1.5​ | 上报模块 | 构建企业数据上报流程，支持市级审核与省级汇总 | 赖宇琦 | 2026-03-24至04-04 | 上报流程设计文档 | 支持批量上报 |
|  |  |  |  |  | 数据接口对接方案 | 审核退回后可修改重提 |
| 3.1.6​ | 审核模块 | 开发多级数据审核功能，包括市局初审与省局终审 | 关显艾 | 2026-03-24至04-04 | 审核规则配置工具 | 审核意见可追溯 |
|  |  |  |  |  | 审批日志记录 | 审批日志记录 |
| 3.1.7​ | 通知模块 | 实现系统通知发布与管理功能，支持定时推送与状态跟踪 | 刘欣媛 | 2026-03-24至04-04 | 通知管理后台 | 通知到达率≥99% |
|  |  |  |  |  | 用户消息中心 | 用户消息中心 |
| 3.1.8​ | 公布模块 | 开发数据公示功能，支持图表展示与条件筛选 | 汤曾发 | 2026-03-24至04-04 | 数据可视化组件库 | 图表加载时间≤3秒 |
|  |  |  |  |  | 权限控制接口 | 敏感数据脱敏处理 |
| 3.1.9​ | 查询模块 | 构建企业数据查询功能，支持历史记录检索与导出限制 | 林春雪 | 2026-04-07至04-11 | 查询条件配置工具 | 复杂查询响应时间≤5秒 |
|  |  |  |  |  | 查询日志审计 | 导出功能仅限授权用户 |

表2.3.4-1 功能模块与任务包分解

### 2.3.5 第四层分解

第四层对复杂度高的模块进一步分解至可执行的工作包。

图2.3.5-1 WBS第四层分解

| WBS编码​ | 名称​ | 核心任务与目标​ | 负责人​ | ​时间​ | 交付成果​ | 验收标准​ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1​ | 省级用户管理 | 开发省级用户角色分配、权限配置及访问控制逻辑 | 孙嘉瑞 | 2026-03-10至03-14 | 角色权限配置文档 | 支持省级用户独立管理市级账户 |
|  |  |  |  |  | 省级用户操作手册 | 权限变更操作响应时间≤1秒 |
| 3.1.1.2​ | 市级用户管理 | 实现市级用户数据上报审核与权限分级控制 | 林春雪 | 2026-03-12至03-14 | 市级审核流程设计图 | 市级用户可批量处理企业上报数据 |
|  |  |  |  |  | 数据接口测试报告 | 审核退回率≤5% |
| 3.1.1.3​ | 企业用户管理 | 构建企业账号注册、信息填报及数据提交功能 | 李相坤 | 2026-03-17至03-21 | 企业账号注册页面原型 | 支持企业批量导入数据 |
|  |  |  |  |  | 数据提交接口文档 | 必填字段校验覆盖率100% |
| 3.1.2.1​ | 数据加密 | 设计并实现AES-256加密算法，确保敏感数据存储与传输安全 | 董佳君 | 2026-03-24至03-28 | 加密算法验证报告 | 通过第三方安全工具验证加密强度 |
|  |  |  |  |  | 数据传输加密日志 | 加密数据不可逆解密 |
| 3.1.2.2​ | 数据验证 | 开发数据格式校验规则（如身份证号、企业统一代码） | 董佳君 | 2026-03-31至04-04 | 验证规则库（JSON格式） | 错误数据提示准确率≥98% |
|  |  |  |  |  | 错误数据自动标记工具 | 验证响应时间≤0.5秒 |
| 3.1.2.3​ | 数据清洗 | 清洗重复、无效数据并生成清洗记录 | 董佳君 | 2026-04-07至04-12 | 清洗规则配置工具 | 数据冗余率≤0.1% |
|  |  |  |  |  | 数据清洗日志（含错误原因分类） | 清洗后数据可追溯原始记录 |
| 3.1.7.1​ | 通知模块消息队列 | 集成RabbitMQ实现系统通知的异步发送与状态跟踪 | 赖宇琦 | 2026-03-24至03-28 | 消息队列配置文档 | 消息积压率≤1% |
|  |  |  |  |  | 通知到达率监控报表 | 高并发场景下消息丢失率=0 |

表2.3.5-1 功能模块与任务包分解